## Slide 1: الإدارة القائمة على النتائج
تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية MSI ، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة.
(USAID) بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
(BALADI CAP) ، بلدي كاب من خلال برنامج بناء التحالفات من أجل التقدم والتنمية والاستثمار المحلي - بناء القدرات
Results Based Management – RBM
8 تشرين الأول 2020

## Slide 2: جلسة تدريب عن بعد (1) -
شعار المنظمة
نظرة عامة حول الإدارة القائمة على النتائج
المدربة ليلى مبيض
نهج التدريب : عرض، مناقشات، وتمارين
المدة : ثلاث ساعات
اختبار ما بعد التدريب
Online Training

## Slide 3: الإدارة القائمة على النتائج
الإدارة المبنية على النتائج هي المنهجية الأكثر استخداما من قبل الجهات المانحة و قطاع المنظمات غير الحكومية في تخطيط، متابعة وتقييم فعالية المشاريع والبرامج.
تتعدد تعريفات الإدارة بالنتائج ومنها:
"فلسفة وطريقة إدارة تركز على النتائج في التخطيط والتنفيذ والتعلم وكتابة التقارير.
نهج إداري يهدف إلى ضمان أن تحقق الأنشطة النتائج المرجوة

## Slide 4: الإدارة القائمة على النتائج
” النتيجة“ أو النتائج هي:
  تغيير ملموس وهو نتيجة علاقة الوسائل والغايات.
  التغيير القابل للوصف أو القياس و الناتج عن علاقة سببية أو تأثيرية
Results
النتيجة

## Slide 5: الإدارة القائمة على النتائج – تمرين
Which of these statements is an Activity? or Outcome?
اقرأ هذه العبارات وحدد أي منها نشاط، أو نتيجة (او نتائج مرحلية)؟
- تدريب العاملين في المؤسسات الغير حكومية
- العاملين في مؤسسات المجتمع المدني أكثر فعالية في تنفيذ برامج التوعية للمواطنين
- صرف منح مالية للمؤسسات الغير حكومية
- قدرات الشركاء في تنفيذ البرامج محسنة
- العاملين في مؤسسات المجتمع المدني مدربين على تقنيات المناصرة
- ممارسات المؤسسة الحكومية أكثر شفافية وديمقرطية

## Slide 6: الإدارة القائمة على النتائج
الإدارة القائمة على النتائج مبنية على ” نظرية التغيير“ “Theory of Change ToC”
بدلا من“توقع” نتائج الأنشطة الخاصة بالمشروع، تركز عملية ” نظرية التغيير “:
  أولا على ما هي النتيجة التي يسعى المشروع الى تحقيقها (الهدف العام)
  ومن ثم تحديد ما هي “الشروط المسبقة والضرورية” (الأهداف الخاصة أو النتائج المرحلية والانشطة / المدخلات) لتحقيقه.

## Slide 7: الإدارة القائمة على النتائج
يتم تحديد المدخلات والأنشطة في إطار نظرية التغير بناء على النتائج / الأهداف وليس العكس (حتى تعرف لماذا تنفذ هذه الأنشطة وماذا تبغي تحقيقه من خلالها!)
نظرية التغيير هو”إطار السببية“ يستعرض كيف ولماذا سوف تحدث عملية التغير في سياق معين،

## Slide 8: نظرية التغيير
المخرجات
المدخلات / الأنشطة
النتائج النهائية
منهجيات مختلفة
التأثير
شرط مسبق وضروري
شرط مسبق وضروري
شرط مسبق وضروري
نتائج طويلة المدى
شرط مسبق وضروري
شرط مسبق وضروري
نتائج مرحلية

## Slide 9
توجيه ومساعدة تقنية
قدرات المؤسسات في إدارة المنح محسّنة
زيادة في الوعي على الدمقراطية لدى المواطنين
مجتمع مدني فعال وديمقراطي
تدريب العاملين في المؤسسات
صرف منح مالية
ممارسات المجتمع المدني أكثر ديمقرطية
إمكانيات المؤسسات في إستقطاب المنح والمانحين مطورة
نظرية التغيير: مثال
حملات توعية على الديمقراطية
الإدارة القائمة على النتائج
نتائج مرحلية

## Slide 10: الإدارة القائمة على النتائج
ﺔﺟﻳﺗﻧﻟﺍﻭ ﺏﺑﺳﻟﺍ ﻥﻳﺑ ﻲﺟﻳﺗﺍﺭﺗﺳﻻﺍ ﻁﺎﺑﺗﺭﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻛﺭﺗ ﻁﻳﻁﺧﺗﻟﺍ ﺕﺎﻳﻠﻣﻋ
If Then: Causal Logic (Cause –Effect)
استخدام السببية والمنطق السببي (لو--- فسوف)
الرسم البياني: سلسلة علاقة الوسائل والغايات
Inputs
المدخلات
Activities
الأنشطة
Outputs
المخرجات
Outcomes
النتائج
Impact
الأثر
What resources are used?
What is done?
What is produced or delivered?
What do you wish to achieve?
What long term change are you aiming for?
Present the logical sequence and causal relationships among:
The (Resources) you have to operate your program
The (Activities) you plan to do; and
The (Results) and (Changes) you hope to achieve

## Slide 11
الهدف العام
الأهدف الخاصة
النتائج
الأنشطة



بفضل الأنشطة يتم بلوغ النتائج
بواسطة النتائج يتم تحقيق الأهدف الخاصة
عبر الهدف الخاص تتم المساهمة في تحقيق الهدف العام.
الإدارة القائمة على النتائج

## Slide 12
Theory of Change - Results Diagram

## Slide 13: لماذا الإدارة القائمة على النتائج؟
؟ ﺞﺋﺎﺗﻧﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻳﻛﺭﺗﻟﺍ ﺍﺫﺎﻣﻟ

## Slide 14: الإدارة القائمة على النتائج
توجيه العاملين على كافة المستويات وكذلك الأنظمة الإدارية للاهتمام بالنتائج اكثر من الأنشطة،
التركيز / وضوح النتائج بدلا من الأنشطة،
ﺞﺋﺎﺗﻧﻟﺍ ﻕﻳﻘﺣﺗ ﻭﺣﻧ ﻡﺩﻘﺗﻟﺍ ﻊﺑﺗﺗ (تقارير المتابعة) ﺔﻌﺑﺎﺗﻣﻟﺍ ﺕﺎﻳﻠﻣﻋ،
متابعة أفضل لمنجزات البرنامج / المشروع،
الشفافية المحسنة والمساءلة

## Slide 15: إنتهاء الجلسة الأولى
نقاش وأسئلة مفتوحة
اختبار ما بعد التدريب
الجلسة الثانية: دورة المشروع ، مرحلة تحديد الإحتياجات – تقنية شجرة المشاكل
جلسات التدريب أثناء العمل

## Slide 16: Project Cycle Management (PCM)
شعار المنظمة
دورة حياة المشروع
16 تشرين الأول 2020
(USAID) بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
(BALADI CAP) ، بلدي كاب من خلال برنامج بناء التحالفات من أجل التقدم والتنمية والاستثمار المحلي - بناء القدرات
تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية اسم الجمعية، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة.

## Slide 17: جلسة تدريب عن بعد(2) -
شعار المنظمة
دورة حياة المشروع ، مرحلة تحليل الإحتياجات – تقنية الشجرة
المدربة ليلى مبيض
نهج التدريب : عرض، مناقشات، وتمارين
المدة : ثلاث ساعات
اختبار ما بعد التدريب
Online Training

## Slide 18: دورة حياة المشروع
ما هو تعريف المشروع؟
ما هي مختلف مراحل المشروع؟
ماذا تتضمن كل مرحلة؟
لماذا نصور المشروع على شكل دائرة؟
ما هي اوجه الإختلاف بين المشروع والبرنامج؟
Project Cycle Management

## Slide 19: دورة حياة المشروع
المشروع هو مجموعة من الأنشطة الغاية منها تحقيق أهداف معينة ومحددة لخدمة فئات او مجموعات محددة او إحداث تغيير ما في اوضاع إجتماعية، إقتصادية او سياسية لمجتمع ما
هو مجموعة الأنشطة المؤقتة التي تنفذ ضمن حدود زمنية معينة وتوظف موارد وطاقات محدودة، في سبيل الحصول على نتائج ذات حجم وتأثير متوقعين.
تحديد
تصميم
تنفيذ
نهاية

## Slide 20: Project Cycle Management (PCM)
Problem Analysis
Project Design
Implementation
Midterm Review & Learning
Project Closure – EoP Evaluation
A project is a set of interrelated activities designed to achieve specific objectives, with the available resources & within a specific time frame.

## Slide 21
تحديد
تصميم
تنفيذ
نهاية
مرحلة دراسة وتحليل الحاجات، وتحديد المشاكل التي تحتاج إلى معالجة.
مرحلة تصميم المشروع. تركز على تحديد الأهداف والنتائج والنشاطات المتكاملة
مرحلة تنفيذ النشاطات المتكاملة للوصول الى النتائج بحسب الخطة
مرحلة اختتام المشروع التي تفترض الوصول الى الهدف
دورة حياة المشروع

## Slide 22: دورة حياة المشروع – تمرين
اقرأ هذه العبارات وحدد في أية مرحلة يتم تنفيذها:
كتابة وتقديم تقارير المتابعة للمؤسسة الواهبة،
تصميم خطة العمل والجدول الزمني
تحضير مواد التدريب المهني
الزيارات الميدانية لمتابعة التدريب
زيارات الإستقصاء
تقييم نهاية المشروع
تحليل بيانات المشروع
تقييم الإحتياجات المجتمعية
1- تحديد – تحليل المشكلة
2- تصميم المشروع
3- تنفيذ المشروع
4- إنهاء المشروع

## Slide 23: دورة حياة المشروع: مرحلة التحليل- تحديد الإحتياجات
تقنية شجرة المشاكل: هي آداة للتخطيط لتحليل المشكلة ذات الاولوية التي يواجهها المجتمع، لتحديد اسبابها والنتائج المترتبة عليها، وترسم وتوضح العلاقات الترابطية لتلك الاسباب والنتائج.
بيان المشكلة

## Slide 24: تقنية شجرة المشاكل
تحليل السببية: إعداد شجرة المشاكل
ما هي المشكلة؟ هي حالة معينة سلبية على الوضع الإنساني او الإقتصادي او الاجتماعي مثلاً إرتفاع معدلات وفيات الاطفال الرضع، او ضعف مؤسسات المجتمع المدني ...
ما هو السبب؟ العوامل الأساسية في الاسرة اوالمجتمع او البيئة الخارجية التي
كانت سبب المشكلة مثلاً تدني مستويات النظافة الصحية وعدم الحصول على
مياه نظيفة وعدم كفاية تقديم الخدمات الطبية او ضعف الإمكانيات – الخبرات ....

## Slide 25: تحليل السببية: إعداد شجرة المشاكل
التأثير: الظروف الاجتماعية و البيئية والاقتصادية..., وعادة ما تكون سلبية, التي تنتج عن هذه المشكلة مثلاً: عدم الحصول على مياه نظيفة وعدم كفاية تقديم الخدمات الطبية يؤدي الى إرتفاع معدلات الهجرة...
- قلة الخدمات الإجتماعية يؤدي الى تفشي ظاهرة الفقر...

## Slide 26
مثال

## Slide 27: كيف نقوم بترتيب المشاكل؟
تحديد أمهات المشاكل المرتبطة بالموضوع (استعمال تقنية عصف الأفكار)؛ | المرحلة 1
تحديد المشكل الرئيسي أو الذي يهم المشاركين؛ | المرحلة 2
تحديد الآثار الناتجة عن المشكل الرئيسي؛ | المرحلة 3
تحديد أسباب المشكل الرئيسي؛ | المرحلة 4
وضع رسم بياني يلخص العلاقات بين الأسباب والتجليات (شجرة المشاكل)؛ | المرحلة 5
مراجعة الرسم البياني في مجمله و التحقق من صلاحيته و من شموليته. | المرحلة 6

## Slide 28: تحليل المشاكل ( مثال )
فقدان الثقة بشركة الحافلات
إصابة المسافرين
الوصول المتأخر للمسافرين
حوادث الحافلات مترددة
عدم تبصر السائقين
تدهور حالة الحافلات
تدهور حالة الطرق
حافلات قديمة جدا
غياب الصيانة المنتظمة للحافلات
الآثار:
المشكل المركزي:
الأسباب:

## Slide 29: تحليل السببية: شجرة المشاكل - تمرين
الأسباب
المشكل
الآثار

## Slide 30: تعليمات: ضع الجمل في المستوى المناسب في شجرة المشاكل: ألمشكل الرئيسي (بيان المشكلة 2)، الاسباب (1)، الآثار(3)،
البيان | # | البيان | #
إرتفاع نسبة الأمية بين النساء |  | إرتفاع نسبة تسرب الفتيات من التعليم | 
ضعف مساهمة النساء بعمليات التنمية |  | إنخفاض وعي المجتمع بأهمية التعليم | 
الزواج المبكر |  | سوء الحالة الإقتصادية للإسر | 
التهميش الإجتماعي والإقتصادي للنساء |  | عدم وجود مدارس خاصة بلفتيات | 
العادات والتقاليد |  | ضعف مساهمة النساء بالإقتصاد المجتمعي | 

## Slide 31: إنتهاء الجلسة الثانية
نقاش وأسئلة مفتوحة
اختبار ما بعد التدريب
جلسة المتابعة: شجرة الأهداف
جلسات التدريب أثناء العمل

## Slide 32
Building Alliance for Local Advancement, Development, and Investment – CAP
BALADI CAP
لمزيد من المعلومات
تابعونا على
@baladi.cap
@Baladicap
@Baladicap
Baladicap.com
      ” تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID) ). محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية شركة MSI، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر او اراء الوكالة الأميركية للتنمية أو حكومة الولايات المتحدة"